Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, nuestro grupo ha avanzado en la implementación del módulo de login, el cual ya se encuentra conectado y funcionando correctamente. También hemos creado las primeras tablas de la base de datos: biofiltros, eficiencia_instantanea y lectura_sensores, las cuales actualmente contienen datos de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Inicialmente, planeábamos trabajar el front-end utilizando Vue.js, pero después de analizar nuestra metodología y la complejidad de la integración, decidimos continuar utilizando Django combinado con Tailwind a través de HTML y CDN, lo que nos permitió avanzar de manera más rápida y estable en el desarrollo del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustó el enfoque del front-end, pasando de Vue.js a Django + Tailwind, priorizando la funcionalidad y rapidez de desarrollo sin comprometer la calidad de la interfaz. |
| Metodología | La metodología del proyecto no ha sufrido cambios y continúa siendo la planeada originalmente. Seguimos utilizando un enfoque ágil tipo Scrum (o la metodología que hayan definido al inicio del proyecto) para organizar las tareas en sprints y coordinar el trabajo grupal de manera eficiente. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentamos en este informe de avance incluyen: - Repositorio Git: Contiene todo el código desarrollado hasta ahora, incluyendo el módulo de login funcional, las tablas iniciales de la base de datos en PostgreSQL y la integración del front-end con Tailwind y Django. Esto permite demostrar el desarrollo técnico del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados. https://github.com/ariverageret/Evelau-Capstone-005V - Tablero Trello: Registra las tareas completadas, en curso y pendientes, junto con los responsables y los comentarios sobre dificultades o avances. Esto evidencia la planificación y seguimiento de las actividades del proyecto de acuerdo con la metodología ágil (Scrum) que estamos aplicando. https://trello.com/b/iE0FYG8E/proesal-isla-de-maipo - Datos de prueba en la base de datos PostgreSQL: Permiten verificar que las tablas se crearon correctamente y que el sistema puede manejar información de manera preliminar, mostrando que la integración entre front-end y back-end funciona como se esperaba. Para resguardar la calidad del Proyecto APT, hemos aplicado las siguientes medidas propias de nuestra disciplina: - Revisión constante del código por todos los miembros del equipo, fomentando buenas prácticas y consistencia. - Uso de metodologías ágiles para coordinar tareas, monitorear avances y resolver problemas rápidamente. - Documentación de problemas técnicos y soluciones para futuras referencias y para garantizar la reproducibilidad de los avances. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos entregando alternativas que apoyen la toma de decisiones. | Definición de requerimientos y planificación (Scrum) | Trello, Google Drive, Reuniones, GitHub | 3 semanas | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Depende de reuniones con docente y equipo. | Completado | Sin ajustes |
| Diseñar modelos arquitectónicos de soluciones que soporten los procesos de negocio | Diseño de arquitectura del sistema (frontend, backend, BD, APIs) | Draw.io, documentos | 1 semana | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Puede iterarse en cada sprint. | Completado | el frontend se migró de Vue.js a Django |
| Construir modelos de datos escalables que soporten los requerimientos de la organización. | Diseño y construcción de la base de datos (modelo parámetros biofiltros) | MySQL | 2 semanas | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Ajustar según datos reales o simulados. | Completado | Sin ajustes |
| Programar consultas y rutinas para manipular información en bases de datos. | Desarrollo de consultas SQL (reportes, extracción) | MySQL | 2 semanas | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Depende de la validación de métricas. | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollar soluciones de software aplicando técnicas que sistematizan el ciclo de desarrollo y mantenimiento | Desarrollo de Backend (APIs /datos /reportes) — FastAPI | GitHub, FastAPI | 2 semanas (Sprint 2) | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Iterativo en Sprint 2 y 3. | Completado | Sin ajustes |
| Construir programas de diversa complejidad aplicando tecnologías de mercado y buenas prácticas. | Desarrollo de Frontend y Dashboards (Django) | Django, librerías JS | 4 semanas | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Integrar con APIs y BD en Sprint 2 y 3. | Completado | Sin ajustes |
| Transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones. | Implementación de modelos de análisis predictivo (clasificación calidad agua) | Python, Jupyter | 3 semanas | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Dataset inicial será simulado. | No iniciado |  |
| Corregir vulnerabilidades de software para garantizar cumplimiento de seguridad. | Implementación de autenticación básica (roles) | Python, bibliotecas auth | 1 semana | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Solo alcance básico de seguridad. | No iniciado |  |
| Proponer soluciones informáticas mediante el análisis integral de procesos. | Documentación y manual de usuario (técnica + guía instalación) | Word, PDF, repositorio | 2 semanas | Alejandro Rivera / Mauricio Silva / Evelyn Soto | Entregable final. | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Las reuniones periódicas y el seguimiento constante han permitido resolver dudas y coordinar tareas rápidamente. - Alejandro como Scrum Master, Mauricio como Product Owner y yo como Developer, con supervisión y apoyo mutuo, ha agilizado la ejecución de las actividades. - Trello y Git han sido clave para organizar las tareas y mantener el seguimiento del progreso. - La decisión de usar Tailwind mediante CDN y Django en lugar de Vue.js permitió continuar el desarrollo sin retrasos mayores. Dificultades: - Incompatibilidad de Tailwind con la versión de Node: Esto complicó la instalación directa de Tailwind, lo que inicialmente retrasó el avance del front-end. Acciones tomadas: - Se optó por usar Tailwind mediante CDN, recomendación de un compañero que ya había enfrentado el mismo error. - Documentación de este problema y solución para futuras referencias y para compartir con el equipo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento, nuestro plan de trabajo no ha requerido ajustes ni eliminación de actividades, ya que los facilitadores mencionados anteriormente —como la buena comunicación en el equipo, la clara distribución de roles y el uso de herramientas como Trello y Git— han permitido desarrollar las tareas según lo planificado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, todas las actividades planificadas se encuentran en curso o ya han sido completadas, por lo que no existen tareas pendientes ni retrasadas hasta este momento.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.