## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa | SensorFarm |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto | Alejandro Rivera
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-08-28 |  |  |  |  | septiembre | [27 empty] | octubre | [9 empty] | noviembre
Incremento de desplazamiento: | 11 | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
Planificacion Inicial | Hito | Equipo | 100% | 2025-09-03 | 7 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-09
Toma de requerimientos | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-04 | 1
Planificación de sprints, y stack | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-08 | 1
Documentación inicial | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-10 | 1
Sprint 1
HU1: Configuración BDD | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-05 | 10
HU9: Servidor Backend FastAPI | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-10 | 10
HU12: Desarrollo del Frontend | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-11 | 12
HU7: Panel Administración Django | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-13 | 1
HU13: Autenticación y Autorización | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-16 | 3
HU10: Conexión Servidor MySQL | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-19 | 6
HOLGURA 1 | Riesgo alto | Equipo | 0% | 2025-09-25 | 2
Cierre de Sprint 1 | Hito |  | 100% | 2025-09-26 | 24 | bar: 2025-09-26 to 2025-10-19
Sprint 2
HU3: Modelos Predictivos | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-27 | 4
HU6: Dashboard Avanzado | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-09-28 | 14
HU5: Dashboard Agricultores | Según lo previsto | Equipo | 100% | 2025-10-05 | 6
HU11: Capa de Análisis | Riesgo bajo | Equipo | 100% | 2025-10-06 | 3
HU4: Cálculo Eficiencia TR | Riesgo medio | Equipo | 100% | 2025-10-21 | 1
HOLGURA 2 | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-10-22 | 1
Cierre de Sprint 2 | Hito |  | 100% | 2025-10-23 | 19 | bar: 2025-10-23 to 2025-11-02
Sprint 3
HU2: Pipeline Ingestión | Riesgo bajo | Equipo | 50% | 2025-10-24 | 15
Desarrollar conector Thingspeak | Riesgo bajo | Equipo | 50% | 2025-10-25 | 5
Implementar servicio sincronización | Riesgo bajo | Equipo | 50% | 2025-10-29 | 1
Crear sistema manejo de errores | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-03 | 3
Diseñar formato CVS estandarizado | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-06 | 3
HU8: Documentación Técnica | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-09 | 3
Documentar API | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-12 | 3
Crear manual instalación/config. | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-15 | 3
Elaborar diagramas arquitectura/flujo | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-18 | 2
HOLGURA 3 | Riesgo bajo | Equipo | 0% | 2025-11-19 | 1
Cierre de Sprint 3 (Fin del proyecto) | Hito |  | 0% | 2025-11-20
Formulas:
SensorFarm = IFERROR(IF(MIN(Hitos43524[Inicio])=0,DATE(2025,8,28),B11(Hitos43524[Inicio])),DATE(2025,8,28))